## Sheet1
产品 | 杨林波-源代码-理财精灵需求分析说明书
|  |  | 负责人 | 预计完成时间 | 状态(未启动/进行中/结束)
前台
| 登陆 |  | 周发明 | 2017-10-20 | 已完成
| 注册 |  | 杨涛 | 2017-10-20 | 已完成 | 23
| 充值 |  | 杨林波 | 2017-10-20 | 已完成
| 提现 |  | 杨林波 | 2017-10-21 | 已完成
| 账户修改 |  | 杨林波 | 2017-10-21 | 已完成
| 我的投资 |  | 杨林波 | 2017-10-22 | 已完成 | 24
| 个人资料修改 |  | 张钦 | 2017-10-19 | 已完成
| 信息统计 |  | 张钦 | 2017-10-20 | 已完成
| 银行卡 |  | 张钦 | 2017-10-21 | 已完成
后台
用户管理模块
|  | 删除用户 | 杨涛 | 2017-10-19 | 已完成
|  | 更新用户 | 杨涛 | 2017-10-19 | 已完成
|  | 查看用户 | 杨涛 | 2017-10-19 | 已完成
理财管理模块
|  | 新投资项目 | 杨涛 | 2017-10-21 | 已完成 | 24
|  | 删除投资项目 | 杨涛 | 2017-10-21 | 已完成 | 24
|  | 更新投资项目 | 杨涛 | 2017-10-22 | 已完成 | 24
角色管理
|  | 添加角色 | 周发明 | 2017-10-20 | 已完成 | 23
|  | 查看所有角色信息 | 周发明 | 2017-10-20 | 已完成 | 23
|  | 修改角色信息 |  |  | 已完成
|  | 删除角色 | 周发明 | 2017-10-20 | 已完成 | 24
信息统计
|  | 在线人数统计 | 周发明 | 2017-10-21 | 已完成 | 24
|  | 用户状态统计 | 周发明 | 2017-10-21 | 已完成 | 24
里程碑:23